от кого

**кому**

**ПРЕТЕНЗИЯ**

Уважаемый, фио., между ООО "название" (Заказчик) и ООО "название" (Подрядчик) заключен ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №АБ-14 от 03.08.2020 (далее – Договор), по которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию (заявкам) Заказчика работы по сверлению отверстий в строительных конструкциях (в дальнейшем Работы) на строящихся Объектах Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п.1.1 Договора).

В соответствии с п.4.3. Договора Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ единовременно и в полном объеме в течение 5 (пяти) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме, что подтверждается следующими актами: Акт № 71 от 08 ноября 2021 на сумму 6900, Акт № 90 от 20 декабря 2021 на сумму 28 800

Выполненные работы в полном объеме не оплачены, по состоянию на 17.03.2022 за Заказчиком числится задолженность в размере 35 700,00 руб.

На основании п.6.3. Договора при просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

Неустойка по состоянию на 21.03.2022 составляет 3 256,3 руб. исходя из следующего расчета:

по Акту № 71 от 08 ноября 2021 неустойка составляет 876,3 руб.

6900/100\*0,1% \* 127 дней (с 15.11.2021 по 21.03.2022)

по Акту № 90 от 20 декабря 2021 составляет 2 380 руб.

28 800/100\*0,1% \* 85 дней (с 27.12.2021 по 21.03.2022)

В связи с чем, прошу Вас оплатить образовавшуюся задолженность в размере 35 700,00 рублей, а также неустойку в размере 3 256,3коп. в течение 10 банковских дней, в противном случае вынуждены будем обратиться в Арбитражный суд города Самары.

С Уважением,

Директор ООО «название» Лазарев И.Е.

«21» марта 2022